АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

| 16.05.2024 | с. Поспелиха | № 232 |
| --- | --- | --- |
|  | О реализации дополнительных общеразвивающих программ регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Поспелихинском районе в 2024 году |  |

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 22.12.2023 №1435 «Об утверждении перечня показателей (индикаторов) и перечня новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2024 году»,

п р и к а з ы в а ю:

- Организовать работу по созданию новых мест реализации дополнительных общеразвивающих программ регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» и МКОУ «Поспелихинская СОШ №3».

- Утвердить план организационно-методического сопровождения муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятии по созданию новых мест дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2024 год в Поспелихинском районе (Приложение 1).

- Назначить ответственными за реализацию мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования:

- О.В. Тарасову, главного специалиста комитета по образованию Администрации Поспелихинского района;

- Н.А. Пустовойтенко, директора МБОУ «Поспелихинская СОШ №1»;

- О.Ю. Трусову, директора МКОУ «Поспелихинская СОШ №3».

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                  Л.Ю. Крысина

С приказом ознакомлены                                                                 Тарасова О.В.

Пустовойтенко Н.А.

Трусова О.Ю.

Приложение 1

к приказу комитета по образованию

Администрации района

от                      №

ПЛАН
организационно-методического сопровождения муниципальных общеобразовательных организаций,
участвующих в реализации мероприятии по созданию новых мест дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2024 год

в Поспелихинском районе

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самообследование наличия необходимых инфраструктурных условий для обеспечения планируемой к реализации дополнительной общеобразовательной программы (далее - ДООП) и | январь | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |
| 2. | Разработка ДООП в соответствии с установленными требованиями | январь-февраль | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |
| 3. | Знакомство с инфраструктурным листом в соответствии с методическими рекомендациями федерального оператора и содержанием ДООП | январь-февраль | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |
| 4. | Участие в совещании с федеральным оператором по вопросам соблюдения требований методических рекомендаций по реализации мероприятия | март | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |
| 5 | Организация методических и мониторинговых выездов в общеобразовательные организации, участвующие в реализации мероприятия | март-май, сентябрь-декабрь | Комитет по образованию, |

| 6 |  | Участие в обучающих семинарах (вебинарах) по разработке и реализации ДООП, использованию оборудования для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятия |  |  | апрель, ноябрь |  |  | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Организация участия педагогов дополнительного образования и руководителей общеобразовательных организаций в семинарах и конференциях по вопросам инновационного развития дополнительного образования |  |  | в течение года |  |  | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |
| 8 |  | Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций |  |  | по графику учреждений ДПО |  |  | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |
| 9 |  | Составление медиа-плана по сопровождению мероприятия |  |  | май |  |  | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |
| 10 |  | Мониторинг наличия и реализации медиа-плана по сопровождению мероприятия |  |  | июль-декабрь |  |  | Комитет по образованию |  |  |
| 11 |  | Ремонт (капитальный, косметический), оснащение мебелью в соответствии с САНПИН и оформление помещений общеобразовательных организаций в соответствии с брендбуком и поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 04.04.2020 №ММ-П39-2750 |  |  | июнь-август |  |  | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |
| 12 |  | Установка оборудования образовательными организациями |  |  | август |  |  | МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |
| 13 |  | Мониторинг установки оборудования образовательными организациями |  |  | август |  |  | Комитет по образованию |  |  |
| 14 |  | Введение в штатное расписание образовательной организации должности «Педагог дополнительного образования» (не менее 1 ставки) |  |  | август |  |  | МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |
| 15 |  | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками общеобразовательных организаций |  |  | сентябрь |  |  | Комитет по образованию |  |  |
| 16 |  | Мониторинг наличия в штатном расписании общеобразовательной организации должности «Педагог дополнительного образования» (не менее 1 ставки) |  |  | сентябрь |  |  | Комитет по образованию |  |  |
| 17 |  | Заключение трудовых договоров с педагогом(и) дополнительного образования |  | сентябрь |  |  | МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |  |
| 18 |  | Наличие локального акта по разработке ДООП, размещенного на сайте общеобразовательной организации |  | январь |  |  | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |  |
| 19 | Загрузка ДООП в Навигатор дополнительного образования |  | август |  |  | МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |  |  |
| 20 | Контроль за наличием ДООП в Навигаторе дополнительного образования |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прием учащихся на обучение по ДООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и внесение данных в Навигатор дополнительного образования |  | сентябрь |  |  | МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |  |  |
| 22 | Контроль за зачислением детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и внесением сведений в Навигатор дополнительного образования по ДООП |  | октябрь |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |  |
| 23 | Ведение журнала учета посещаемости учащихся |  | в течение года |  |  | МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |  |  |
| 24 | Мониторинг ведения журнала учета посещаемости учащихся |  | апрель-май ноябрь |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |  |
| 25 | Мониторинг проведенных ремонтных работ и оформления помещений образовательных организаций в соответствии с брендбуком и поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 04.04.2020 №ММ-П39-2750 |  | сентябрь |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |  |
| 26 | Участие учащихся по ДООП в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, в том числе в Фестивале «Открытие-2030» |  | в течение года |  |  | МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |  |  |
| 27 | Мониторинг участия учащихся по ДООП в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, в том числе в Фестивале «Открытие-2030» |  | в течение года |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |  |
| 28 | Привлечение партнеров для проведения мероприятий/реализации ДООП, специалистов (наставников), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательных волонтеров |  | в течение года |  |  | Комитет по образованию, МБОУ «Поспелихинская СОШ №1», МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» |  |  |  |  |
| 29 | Мониторинг наличия договоров с партнерами для проведения мероприятий/реализации ДООП, специалистов (наставников), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательных волонтеров |  | ноябрь |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |  |