**План мероприятий**

**по улучшению качества работы**

**МКОУ «Поспелихинская ССОШ» в 2017 году**

**Обоснование:**

План служит мотивирующим фактором в работе педагогического коллектива по повышению эффективности образовательного процесса.

В ходе реализации данного плана решаются следующие **задачи**:

- анализ достигнутых и прогнозирование результатов работы школы;

- корректировка образовательного процесса с целью повышения его эффективности;

- оптимальное использование ресурсов образовательного учреждения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Планируемые мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный** | **Описание ожидаемого результата** |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг с помощью электронных сервисов | Размещение на сайте механизмов обратной связи и сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию | До 01.04.2017 | Директор,  ответственный за ведение сайта | Налаживание механизма обратной связи |
| 1. **Материально-техническое и информационное обеспечение организации** | | | | | |
| 2.1. | Оснащение учебных кабинетов автоматизи-рованным рабочим местом учителя | Перераспределение имеющегося оборудования, приобретение недостающего | В течение года | Директор, заведующий хозяйством | Обеспечение всех учебных кабинетов АРМ |
| 2.2. | Создание в библиотеке медиатеки | Систематизация имеющихся медиа ресурсов и обеспечение доступности их использования в образовательном процессе | До 01.09.2017 | Библиотекарь | Наличие медиатеки, увеличение ресурсного обеспечения и спроса на ее использование |
| 1. **Условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся** | | | | | |
|  | Освещение территории организации в темное время суток | Увеличение числа источников освещения на территории образовательной организации | До 01.09.2017 | заведующий хозяйством, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Обеспечение освещенности территории образовательной организации |
| 1. **Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** | | | | | |
| 4.1. | Создание условий для организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Оборудование специального парковочного места, установка пандуса;  размещение в гардеробе специально оборудованного места для ребенка | До 01.09.2018 | Директор, завхоз | Доступность образовательной среды для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
| 1. **Наличие дополнительных образовательных программ** | | | | | |
| 5.1. | Увеличение реализуемых программ дополнительного образования | Разработка программ дополнительного образования в соответствии с запросами участников образовательных отношений | До 01.09.2017 | Заместитель директора по УВР | Удовлетворенность участников образовательных отношений разнообразием и содержанием реализуемых программ |

Директор школы С.Н. Ковалёва